## Cesar
Fecha	Detalle trabajo realizado	EVIDENCIA DE EJECUCION	Horario trabajo
24/03/2020	instalación de programas necesarios para el proyecto		10:00 am - 2:00 pm
	Verificar funcionamiento de la HSB		2:00 pm - 4:30 pm
25/03/2020	Verificar las librerias realizadas para la HSB	Las librerias se encuentran en el repositorio creado por William en GitHub
26/03/2020	Contacto con Maria Badillo para concoer a detalle los requerimientos para la compra de impresoras de carnets PCV para el proyecto Puntos Vital	Llamada telefonica
	Contacto con proveedores para cotizar Impresora de tarjetas PCV para el requerimiento del proyecto Puntos Vital.	Se contacto y se envío correo a cada uno de los proveedores
	Se actualizo la programación de Manilla-Control de batería	La actualización está publicada en el repositorio de GitHub
27/03/2020	Se corrigio un error en la librería del sensor de Proximidad que generaba falsas alarmas depues de cambiar el estado de No Proximidad a Si Proximidad	La actualización está publicada en el repositorio de GitHub
	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Se envío relación de las cotizaciones de las Impresora de tarjetas PCV para el requerimiento del proyecto Puntos Vital.	Correo electronico
30/03/2020	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Se organizo y valido la librería del sensor de pulso cardicado para poder realizar el informe de la primera versión con toda la descripción de la información con la que se realizó la librería	El informe "R-DIT-INST-001 - Libreria Pulso Cardiaco FCV.doc" está guardado en el repositorio de GitHub
31/03/2020	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Se finalizó el informe de las liberías de pulso cardiaco y del sensor de proximidad.	El informe "R-DIT-INST-001 - Libreria Pulso Cardiaco FCV.doc" y "R-DIT-INST-001 - Libreria Sensor Proximidad" están guardado en el repositorio de GitHub
1/04/2020	Se finalizó el informe de las liberías de temperatura.	El informe "R-DIT-INST-001 - Libreria Sensor Temperatura" están guardado en el repositorio de GitHub
	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Se realizó la relaciono todas las cotizaciones de impresoras para carnets enviadas por los proveedores y se envío a Maria Ceballos un correo mencionando la impresora recomendada.	Correo electronico
2/04/2020	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Se realizaron las pruebas de las librerías (Pulso Cardiaco. temperatura, Proximidad y Acelerómetro) actualizadas usadas en Código principal de Control de Batería de la HSB
	Esta en proceso la creación del informe de Software de la librería Master Sensors FCV, la cual tiene la programación de encedido y apagado del HM10 y configuración de envío de datos al HM10	El informe "R-DIT-INST-001 - Libreria Master Sensors" están guardado en el repositorio de GitHub
3/04/2020	Se realizó tomas de lecturas de carga de la batería de 3.8v la cual sera usada por la HSB	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
	Esta en proceso la creación del informe de Software de la librería Master Sensors FCV, la cual tiene la programación de encedido y apagado del HM10 y configuración de envío de datos al HM10	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "R-DIT-INST-001 - Libreria MasterSensorsFCV" en el repositorio de GitHub
	Se corrio un error que presentaba la HSB el cual no bloqueaba el modulo BLE HM10 y hacia que no generara respuesta a los comandos que se le enviaban, el problema se corrigió soldando los conectores de la batería a la protoboard ya que al no tener buen contacto el voltaje variaba haciendo que el mecanismo de la HSB genrara varios errores.	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "CTE_R-DTIC01- Informe pruebas HSB" en el repositorio de GitHub
6/04/2020	Desplazamiento al CTE para revisión del disco portable conectado Artemisa	Disponibilidad
	Configuración del VPN al equipo personal de Jonatan de Desarrollo	Llamada de disponibilidad
	Actualización del modulo de TMI al equipo de Carlos Ruiz del CSH	Llamada de disponibilidad
	Verifiación del servicio de Internet en la sede de mosntañas azules en cañaveral	Llamada de disponibilidad
7/04/2020	Configuración de SAHI 2 ICV y HIC en los equipos de referencia y contrareferencia del CTE	Llamada de disponibilidad
	Se realizó la creación de la librería junto con Yhon Tolosa del scaener de HSB	Librería publicada en el repositorio de Github
	Se traslado al CTE para soldar el microcontrolador Atmega 328p a la tarjeta PCB creada por el Ingeniero William, se buscaron los componentes requeridos para el armado total de la manilla para terminar de soldarlos en la casa.	Tarjeta PCB
8/04/2020	Soporte por disponibilidad	Llamada de disponibilidad
	Esta en proceso la creación del informe de Software de la librería Master Sensors FCV, la cual tiene la programación de encedido y apagado del HM10 y configuración de envío de datos al HM10	Los datos de las pruebas están publicadas en el informe "R-DIT-INST-001 - Libreria MasterSensorsFCV" en el repositorio de GitHub
	Se está trabajando en el ensable y prueba del primeri prototipo de la HSB	Tarjeta PCB
13/04/2020	Se finalizó la primera etaba del montaje soldando los componentes principal del PCB del HSB, se realizaron pruebas y todo funciona a la perfección	Tarjeta PCB
	Se realizó el montaje del sensor de Proximidad en la PCB de la HSB y se comprobó su correcto funcionamiento.	Tarjeta PCB

## Yhon
Fecha	Detalle trabajo realizado	Horario trabajo

## William
Fecha	Detalle trabajo realizado	Horario trabajo
24/03/20	Diseño de PCB HSB (pulsera)	7:00 – 17:00
25/03/20	Diseño de PCB HSB (pulsera)	7:30 – 17:30
26/03/20	Diseño de PCB HSB (pulsera)	7:15 – 17:15
27/03/20	Diseño de PCB HSB (pulsera) y envio a cotizar	7:12 – 12:15 ----- 13:30-18:00
30/03/20	Diseño de PCB HSB (Baliza)	8:00 – 12:00 ------ 13:10 – 18:15